## Cong viec
STT | Công việc | Người giao | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Mo tả
1 | Vẽ Excel | Nghialm | hienpv | 18-10 | 18-10 | ok
2 | Vẽ dev | Nghialm | hienpv | 18-10 | 18-10 | ok | Còn 4 báo cáo chứng từ ghi sổ
3 | Lên menu | Nghialm | hienpv | 18-10 | 18-10 | ok
4 | Lưu thông tin đơn vị vào db(Thông tin đoàn ra) | Nghialm | Dungvq | 18-10 | 18-10 | Pending
5 | Sửa thông tin phiếu thu, chi(Tài khoản nợ, tài khoản có) | Nghialm | hienpv | 18-10 |  | Pending | ưu tiên sau
6 | Đầu mục bao nhiêu báo cáo | Nghialm | hienpv | 18-10 | 18-10 | ok
7 | Cách lấy dữ liệu cho từng trường báo cáo | Nghialm | hienpv | 18-10 | 18-10 | Pending
8 | Đưa control số chứng từ và tự động tăng số chứng từ từ kế toán sang | Nghialm | hienpv | 19-10 | 19-10 | Pending | Khi nhập mới chứng từ, chứng từ sẽ tự động tăng theo quy định(Đang gặp 1 lỗi--Pending)
9 | Hoàn thiện chức năng phiếu thu chi | Nghialm | hienpv | 19-10 | 21-10 | ok
10 | Hoàn thiện chức năng quyết toán, liên kết phần thanh toán, giao dịch (Xác định được số tiền phải thu, phải trả của đoàn ra | Nghialm | hienpv | 20-10 | 21-10 | ok | Lấy thêm tài khoản nợ, tài khoản có vào phiếu thu chi, tạm ứng hoàn ứng chi tiết theo loại chứng từ
11 | Xóa chức năng danh mục nghiệp vụ & Chứng từ trên menu đi | Nghialm | Hienpv | 19-10 | 19-10
12 | Backup & sao lưu số liệu | Nghialm | Dungvq | 19-10 | 19-10 |  | Dũng xem chức năng bên đảng phí, backup và sao lưu (copy cứng file)
13 | Xây dựng tham số hệ thống, format định dạng số trong báo cáo (Đưa từ quản lý Đảng Phí sang) | Nghialm | Dungvq | 21-10 | 21-10 | Pending
14 | Dũng kiểm tra các hàm tính số dư bên chương trình quản lý Đảng Phí, đưa sang | Nghialm | Dungvq | 21-10 | 22-10 | Pending
15 | Trong bảng Loại chứng từ: Thêm một bản ghi Phiếu quyết toán Trong form Quyết toán: Sau khi save dữ liệu vào trong bảng Quyết toán đồng thời ghi dữ liệu vào bảng (Chứng từ & Giao Dịch) | Nghialm | Hienpv | 22-10 | 22-10 | Pending
16 | Thêm mục tiểu mục có, mục tiểu mục nợ, trường nội dung vào vnsNghiepvu | Nghialm | hienpv | 21-10 | 22-10 | Pending
Tổng cộng 19 báo cáo(4 báo cáo chứng từ ghi sổ-Kế toán)
Báo cáo 02/ĐR có 3 trang đầu mục

## Bao cao
STT | Công việc | Người giao | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Mo tả
1 | In bảng Dự toán | Nghialm | Hienpv | 2013-10-23 | 2013-10-23 | test
2 | In bảng Quyết toán | Nghialm | Hienpv | 2013-10-23 | 2013-10-23 | test
3 | 01-DR | Nghialm | Dungvq | 25-10 | 25-10 | OK
4 | 02-DR | Nghialm | Dungvq | 25-10 | 25-10 | test
5 | 03-DR | Nghialm | Dungvq |  |  | test
6 | BC-03 | Nghialm | Hienpv |  |  | test
7 | BC-04 | Nghialm | Hienpv |  |  | test
| BANG ke TU | Nghialm | DUNG |  |  | test
| Bang Ke QT | Nghialm | Hienpv |  |  | test
| 04_DR | Nghialm | Hienpv |  |  | test
| 05-DR | Nghialm | Hienpv
| 06-DR | Nghialm | Hienpv

## Bug
STT | Chức năng | Mô tả | Người giao | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái
| Tất cả chức năng | Các lưới danh sách không cho phép người dùng chỉnh sửa | Nghialm | Dungvq
| Thông tin đoàn ra | Nút "HỦY" trong form danh sách xóa đi Nút "HỦY" trong form chi tiết cho phép người dùng đóng form (Giờ ko có tác dụng) | Nghialm | Dungvq
| Form định mức | Cho ẩn combo lựa chọn quốc gia Format trường số trên lưới & ô nhập Định Mức | Nghialm | Dungvq
| Form danh mục đơn vị | Trên lưới: Cột loại đơn vị hiển thị Tên Loại Đơn vị |  | Dungvq
| Form Quyết toán | Khi ghi ra bảng giao dịch: Tài khoản ID, Đoàn ra ID chưa có ID Bổ xung thêm ngày quyết toán | Nghialm | Hienpv

## NOTE
Lấy thông tin dự toán: Lấy thông tin dự toán sửa kết hợp dữ liệu thật
Lấy

## Bo xung 08-11
STT | Tên chức năng | Ghi chú
1 | Sao lưu phục hồi dữ liệu | File backup lưu với định dạng QLDR_NgayThangNam backup | Dũng - OK
2 | Danh mục quốc gia | Dữ liệu nhập theo thông tu 102 của bộ tài chính | Dũng
3 | Danh mục định mức công tác | Hiển thị tên thay mã: hiển thị mức A, mức B chứ ko phải là 1 , 2 … | Dũng ok
|  | Đổi tên "Loại cấp vụ"->"Đối tượng" và sắp xếp lại theo đúng thứ tự hiển thị: mức A->mức B | OK
4 | Lập đoàn ra | Để mặc định tên đoàn ra là tên cơ quan lập dự toán | Dũng
| - Danh sách đoàn ra | Hiển thị thêm Chức vụ, số lượng thành viên, số ngày làm việc
|  | 1 đoàn công tác nhiều nước, mỗi nước sẽ có số thành viên khác nhau,ko tính gộp như bây giờ, và phân biệt số thành viên mức A, số thành viên Mức B | Cho thêm cột vào Form Lịch công tác, bỏ Tab Thành viên, Xử lý Dũng con hỏi thêm OK
Bỏ tab thành viên, thêm cột số thành viên mức A, số thành viên mức B
Bỏ cột trạng thái trong lịch công tác
5 | Dự toán đoàn ra | Đoàn ra đi nhiều nước.Mỗi nước có thành viên khác nhau->tính lại dự toán | Hiển
Thêm cột số ngày làm việc thực tế để người dùng có thể nhập số ngày tính làm việc thực tế để lập dự toán
6 | Quyết toán đoàn ra | Bỏ cột mục tiểu mục có, mục tiểu mục nợ | Hiển
Quyết toán bằng ngoại tệ, và tiền mặt
7 | Báo cáo 01/ĐR | Format số
Số TB-Dự Toán chưa ra số liệu (Số tiền dự toán sau khi đoàn đã quyết toán không hiện dự toán nữa)
Cột nước công tác thừa một dấu ,
Báo cáo lên sai, phải nhóm theo nước => Xác nhận lại
8 | Báo cáo 02/ĐR | Khi ấn in bị lỗi
Điều kiện lọc loại đoàn ra bị sai
9 | Báo cáo 04/ĐR | Dòng 1 "Số tiền chưa quyết toán tháng 0", Số liệu dòng 1 sai
Tính toán theo cả tiền việt và tiền đô
Dòng 5 "Thu hoàn tạm ứng" đang sai
10 | Form dự toán, Form Quyết toán | Cho điều kiện tìm kiếm theo trang thái đoàn quyết toán, loại đoàn ra
Khi quyết toán, cập nhật vào vns giao dịch lấy ngày là ngày chứng từ
11 | Báo cáo 05/ĐR | Dòng tổng cộng cho đậm
Số thứ tự sai
12 | Bảng kê tạm ứng | Xấu giao diện, quy định lại mẫu số cho bảng kê (../ĐR)

## 22-11
STT | Tên chức năng | Ghi chú
1 | Thêm chức năng DM Khách hàng
2 | Thêm chức năng phiếu chi ủy nhiệm | Sử dụng lại phiếu chi thêm trường khách hàng(Lấy từ danh mục khách hàng)
3 | Các phiếu thu, chi thêm checkbox lấy tỷ giá tự động | Thêm hàm lấy số tiền và tỷ giá
4 | Chi quyết toán | Số tiền đã chi sau khi quyết toán
| Thu hoàn tạm ứng | Số tiền đã thu trong tháng
| Số tiền phải thu | Số tiền chưa thu hoàn sau khi quyết toán
6 | In phiếu thu, phiếu chi theo mẫu
7 | In phiếu dự toán, quyết toán | Sắp xếp lại theo thứ tự các mục,
Gộp tiền xe …
Bỏ cột tiền VNĐ
8 | Phiếu tạm ứng, hoàn ứng | Hiển thị tên trưởng đoàn, người tạm ứng, cơ quan
9 | Phiếu thu, phiếu chi | Cho user chọn loại tháng trước, trong tháng(Thu tiền tháng trước chuyển sang hay thu tiền trong tháng) Do user tự phân biệt
10 | BC/01DR | Bỏ tháng duyệt dự toán thay vào đó là ngày đi từ ngày đến ngày | OK -Dung
|  | Thêm dòng tổng theo từng đoàn ra và merge cell | OK -Dung
11 | Dự toán | Tính toán dự toán phải nhân với hệ số của chức vụ trưởng đoàn | OK -Dung

## Tham sô hệ thống
Mã | Tên | Ghi chú
p_DonVi | Tên đơn vị
p_DiaChi | Địa chỉ
p_NganHang | Ngân hàng
p_MaTKKT | Mã TKKT
p_MaDVQHNS | Mã DVQHNS
p_MaCTMT | Mã CTMT
p_ThuTruong | Thủ trưởng đơn vị
p_KeToanTruong | Kế toán trưởng
p_ThuQuy | Thủ quỹ
p_NguoiLapPhieu | Người lập phiếu